## OT
-

## RACI
Lots | Baptiste Frolla | Yann Chesnel | Lilian Brossard | Victor Roué
Lot 1 : Conception |  |  | R
Lot 1.2 : Conception détaillé |  |  | R
Lot 1.2.1 : Diagramme UML | A | A | RC
Lot 1.2.2 : Diagramme d'activité |  |  | RA
Lot 1.2.3: Charte graphique | I |  | RA | A
Lot 2 : Réalisation | R
Lot 2.1 : Développement | R
Lot 2.1.1 : Développement des modules pour la création de factures | RC | I | I | A
Lot 2.1.2 : Développement des modules pour l'affichage d'une facture | RC | I | I | A
Lot 2.1.3 : Développement des modules pour l'affichage des factures avec filtres et tri | RA | I | A
Lot 2.1.4 : Développement des tests unitaires | RA | A
Lot 3 : Test |  | R
Lot 3.1 : Tests unitaires | R
Lot 3.1.1 : Exécution des tests unitaires sur chaque modules | RA
Lot 3.2 : Intégration |  | R
Lot 3.2.1 : Intégration des différents modules développés | C | RA
Lot 3.2.2 : Connexion entre les interfaces et la base de données |  | RA | I | A
Lot 3.3 : Tests d'intégration |  | R
Lot 3.3.1 : Tests des interactions entre les différents modules | I | RA | A
Lot 3.3.2 : Vérification de l'intégrité des données |  | RC |  | A
Lot 3.4 : Tests fonctionnels |  |  | R
Lot 3.4.1 : Vérification que chaque fonctionnalité répond aux spécifications |  |  | RA | I
Lot 3.4.2 : Tests de performance et de charge | A |  | R | A
Lot 3.5 : Correction des erreurs |  |  |  | R
Lot 3.5.1 : Identification des erreurs | C |  |  | RA
Lot 3.5.1.1 : Correction des bugs trouvé | I | I | A | RA
Lot 3.5.2 : Retests après correction | I | I | A | RA

## Charges
Lots | a (optimiste) | m (probable) | p (pessimiste) | Estimation | Coût | temps max | 60
Lot 1 : Conception |  |  |  | 8 |  | temps utilise | 48.25
Lot 1.2 : Conception détaillé
Lot 1.2.1 : Diagramme UML | 2 | 3 | 4 | 3 | 210
Lot 1.2.2 : Diagramme d'activité | 1 | 2 | 3 | 2 | 140
Lot 1.2.3: Charte graphique | 2 | 3 | 4 | 3 | 210
Lot 2 : Réalisation |  |  |  | 14.75
Lot 2.1 : Développement
Lot 2.1.1 : Développement des modules pour la création de factures | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 245
Lot 2.1.2 : Développement des modules pour l'affichage d'une facture | 3 | 4 | 5 | 4 | 280
Lot 2.1.3 : Développement des modules pour l'affichage des factures avec filtres et tri | 3 | 4 | 5 | 4 | 280
Lot 2.2.3 : Développement des tests unitaires | 2.5 | 3 | 5 | 3.25 | 227.5
Lot 3 : Test |  |  |  | 25.5
Lot 3.1 : Exécution des tests unitaires sur chaque modules
Lot 3.1 : Exécution des tests unitaires sur chaque modules | 1 | 2 | 3 | 2 | 140
Lot 3.2 : Intégration
Lot 3.2.1 : Intégration des différents modules développés | 2 | 3 | 4 | 3 | 210
Lot 3.2.2 : Connexion entre les interfaces et la base de données | 2 | 3 | 4 | 3 | 210
Lot 3.3 : Tests d'intégration
Lot 3.3.1 : Tests des interactions entre les différents modules | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 105
Lot 3.3.2 : Vérification de l'intégrité des données | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 245
Lot 3.4 : Tests fonctionnels
Lot 3.4.1 : Vérification que chaque fonctionnalité répond aux spécifications | 2 | 3 | 4 | 3 | 210
Lot 3.4.2 : Tests de performance et de charge | 2 | 3 | 4 | 3 | 210
Lot 3.5 : Correction des erreurs
Lot 3.5.1 : Identification des erreurs | 2 | 3 | 5.5 | 3.25 | 227.5
Lot 3.5.1.1 : Correction des bugs trouvé | 1.5 | 3 | 6 | 3.25 | 227.5
Lot 3.5.2 : Retests après correction | 1 | 2 | 3 | 2 | 140
|  |  |  | Coût Total | 3517.5